## Slide 1: Система за търсене и добавяне на имоти
Изготвено от:
Антон антонов – ф.н. 22621643
Мартин атанасов – ф.н. 22621637
Сонер ибрям – ф.н. 22621647

## Slide 2: Техническо задание на проекта
Системата ИмотБГ предоставя следните възможности:
• въвеждане на информация за недвижим имот – напр. място, брой стаи, продаване/отдаване, изложение и др.;
• търсене на недвижими имоти, които отговарят на определени критерии (филтриране) – напр. място, брой стаи, продаване/отдаване, изложение и др.

## Slide 3: Екип и роли
Сонер Ибрям
Софтуерен архитект, ​
Дизайнер на потребителски интерфейс, ​
Разработчик на бизнес логиката, ​
Антон Антонов
Мениджър на проекта, ​
Софтуерен архитект, ​
Дизайнер на потребителски интерфейс, ​
Тестер
Мартин Атанасов
Дизайнер на потребителски интерфейс, ​
Разработчик на бизнес логиката, ​
Технически писател
А.А
М.А
С.И

## Slide 4: Система за контрол на версиите
Git предоставя интегриране с популярни уеб услуги като GitHub, което улеснява сътрудничеството и споделянето на кода;​
Git може да предизвика някои трудности - разрешаването на конфликти при сливане на различни клонове може да бъде времеемко и изисква внимателно ръководство;​
В GitHub съхраняваме нашите хранилища (repositories). ​

## Slide 5: Система за управление на проекти
MS Project – Timeline, Calendar, Ghannt Chart, Ресурсен лист​
Trello – Kanban board за проследяване на завършеността на задачи​

## Slide 6: Timeline

## Slide 7: календар

## Slide 8: Диаграма на гант

## Slide 9: Диаграма на гант

## Slide 10: Ресурсен лист

## Slide 11: Проследяване на свършената работа посредством Trello

## Slide 12: Диаграма на свършената работа

## Slide 13: Избрана методология за разработка
Аgile (Канбан) модел на разработка​
(+) - гъвкавост, прозрачност относно свършените задачи, непрекъснато прототипиране, итеративен процес​
(-) - необходимост от постоянна комуникация, потенциал за нередовност, риск от дублиране на труд

## Slide 14: Идентификация на риска и качествен анализ на риска
Потенциален провал | Severity (S) | Likelihood (L) | Detectability (D) | RPN
Кибер атаки при бъдещо облачно съхранение | 9 | 5 | 7 | 315
Загуба на данни в localStorage | 7 | 6 | 6 | 252
Липса на валидиране на формуляри | 6 | 6 | 5 | 180
Ниска употребяемост поради лош UI/UX | 6 | 5 | 4 | 120
Tрудна навигация или счупени връзки между страници | 5 | 4 | 3 | 60

## Slide 15: Идентификация на риска и качествен анализ на риска
Начини за намаляване на риска:
Използване на автоматизирани бекъпи на localStorage данни чрез периодично експортиране и съхранение в GitHub или облачни услуги.
Планиране на миграция към по-сигурна бекенд архитектура (например Firebase) за избягване на уязвимости, свързани със съхранението в браузъра.
Въвеждане на валидиране на всички форми преди запис в localStorage – проверка за празни стойности, неправилен формат, ограничени символи.
Провеждане на тестове за потребителско преживяване (UX) с реални потребители и адаптиране на интерфейса според обратната връзка.
Редовни функционални тестове на всички връзки, бутони и формуляри в системата чрез инструменти като Selenium или ръчни проверки.

## Slide 16: Жалонни точки
Събитие | Описание
1 | Проектът е инцииран
2 | Изискванията са събрани
3 | Проектът е планиран
4 | Интерфейсът е изграден
5 | Структурата е разработена
6 | Логиката е реализирана
7 | Продуктът е тестван вътрешно
8 | Инструментите са интегрирани
9 | Документацията е подготвена
10 | Проведено е ревю
11 | Грешките са отстранени
12 | Проектът е презентиран
13 | Проектът е финализиран
CPM: 20 дни​
КП: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11- 12-13

## Slide 17: Бюджет
Отдолу – нагоре​
Идентифицира простите задачи, като изискванията за тези задачи, са определени от хората, които ще ги изпълняват. Ресурси като труд и материали се преобразуват в цена и се натрупват към всяко от нивата в проекта.​

## Slide 18: Диаграма на бюджета

## Slide 19: Благодарим ви за вниманието!